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[bookmark: _Toc1932][bookmark: _Toc28544][bookmark: _Toc7816][bookmark: _Toc25092][bookmark: _Toc32212][bookmark: _Toc13326][bookmark: _Toc7560][bookmark: _Toc5421]勘察合同


[bookmark: _Toc419796416][bookmark: _Toc434506663][bookmark: _Toc434255140][bookmark: _Toc431045230][bookmark: _Toc436149082][bookmark: OLE_LINK7]项目名称：现代化肉类加工集成中心项目

发包人/项目单位：佛山市三水区国宏肉类加工有限公司
代建单位：                           
勘察人：                           

签订时间：        年    月    日






[bookmark: _Toc20476][bookmark: _Toc10042][bookmark: _Toc5853][bookmark: _Toc31572][bookmark: _Toc29127][bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc10992]第一部分 合同协议书

[bookmark: _Toc25588][bookmark: _Toc14745]发包人/项目单位（全称）：佛山市三水区国宏肉类加工有限公司
代建单位（全称）：                                      
[bookmark: _Toc28148][bookmark: _Toc17584]勘察人（全称）：                           
代建单位       受本项目项目单位佛山市三水国宏肉类加工有限公司的委托，为本项目建设提供全过程管理服务，代表项目单位行使业主委托的权利，履行业主的义务，但不可转移的权利义务除外，如款项支付、不可转移的债权债务等。项目单位与代建单位的权利与义务详见各方签订的《代建合同》，本项目合同中未进行明晰的内容，以项目单位与代建单位签订的《代建合同》为准。
[bookmark: _Toc10688][bookmark: _Toc29838][bookmark: _Toc351203481]根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就 现代化肉类加工集成中心项目工程勘察服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：    
[bookmark: _Toc28673][bookmark: _Toc4017][bookmark: _Toc3859][bookmark: _Toc5652][bookmark: _Toc690][bookmark: _Toc23597][bookmark: _Toc12553][bookmark: _Toc28897][bookmark: _Toc18188]一、工程概况
1.工程名称：现代化肉类加工集成中心项目 
2.工程地点： 
3.工程立项批准文号：                         
4.资金来源：企自有资金业                    
5.项目规模：项目建设用地面积48687.27平方米，建构筑物占地面积24106.52平方米，总建筑面积38268.5平方米，计容面积59635平方米，容积率1.225，建筑系数49.51%，绿地面积4868.73平方米，绿地率10%。项目将建设生猪屠宰线、牛屠宰线和羊屠宰线。生猪屠宰年产能164.25万头，设计3条生产线；牛屠宰年产能7.3万头，代宰，设计1条生产线；羊屠宰年产能15万只，代宰，设计4条生产线。
6.规划占地面积：48687.27平方米，总建筑面积：38268.5平方米（其中地上约   平方米，地下约    平方米）；地上 六层，地下    层；建筑高度     米。 
[bookmark: _Toc11596]7.建筑功能：           。
8.投资估算：约     元人民币。
[bookmark: _Toc14689][bookmark: _Toc7973][bookmark: _Toc1196]二、合同内容
[bookmark: _Toc12028]1.合同范围
1.1本合同工程勘察范围：
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]现代化肉类加工集成中心项目的土方平衡测量、综合管线探测和岩土工程勘察工作，勘察阶段为详细勘察。
[bookmark: _Toc24312]2.质量要求
2.1勘察质量要求
2.1.1真实、准确，满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要，并符合项目批准文件、城乡规划及专业规划、工程建设强制性标准的规定以及国家规定的建设工程勘察深度要求。
其他：                      
[bookmark: _Toc19042][bookmark: _Toc22487][bookmark: _Toc4685]3.服务内容
3.1勘察服务内容
勘察人应按国家相关规范（如《岩土工程勘察规范》（GB 50021）等）的要求完成本项目所需的全部工程地质勘察工作并提交勘察成果报告。
其他：                                           
[bookmark: _Toc31869][bookmark: _Toc15216][bookmark: _Toc31247][bookmark: _Toc24784][bookmark: _Toc4784][bookmark: _Toc30208][bookmark: _Toc13430]三、合同周期
[bookmark: _Toc351203484][bookmark: _Toc3802][bookmark: _Toc22648]整体服务覆盖整个项目的建设过程，自双方签订合同之日起计算，十五个工作日内出具正式勘察报告，且覆盖项目立项、建设实施、过程监管、竣工验收、报建归档全流程。如项目单位另行通知开工日期的，以项目单位另行书面通知时间为准。其中各阶段时间要求：
[bookmark: _Toc30102]1.勘察周期
（1）工程勘察周期：      
其他：                    
[bookmark: _Toc25241][bookmark: _Toc21228][bookmark: _Toc17861][bookmark: _Toc4607][bookmark: _Toc22669][bookmark: _Toc26422][bookmark: _Toc4492]四、合同价格形式与签约合同价	
[bookmark: _Toc15671]1.签约合同价款：
签约合同价款为人民币（大写）   ，
[bookmark: _Toc21238]2.合同价格形式：总价包干。 
3.支付方式：
3.1勘察费
3.1.1工程勘察费：
勘察单位出具本项目勘察方案初稿等成果资料后，15个工作日内，发包人/项目单位向勘察人支付合同勘察服务费的20%；提交勘察成果资料后30天内，勘察成果资料通过项目单位验收，甲方累计支付至实际完成勘察工程量对应勘察费的60%；本工程项目完成施工图审查，勘察费结算经代建单位审定后，项目单位向勘察人支付勘察费至结算价的80%；剩余的勘察费待工程竣工验收后项目单位一次结清（不计利息）。
其他：                                               
备注：每次付款时，请款单位需至少提前5个工作日向发包方提供合法足额有效的发票，否则代建单位有权顺延付款，所产生的不利后果由勘察方自行承担。
开票信息：             。
[bookmark: _Toc30992][bookmark: _Toc16088][bookmark: _Toc24822][bookmark: _Toc8689][bookmark: _Toc24899][bookmark: _Toc12185][bookmark: _Toc11532][bookmark: _Toc12552]4.结算办法
[bookmark: _Toc18671]4.1工程勘察费结算办法
总价包干。勘察费结算价最终以代建单位或其授权委托单位审定为准，审计机关对该结算的认定具有同等的法律约束力。
       
其他：                      
[bookmark: _Toc2685][bookmark: _Toc351203486][bookmark: _Toc18653][bookmark: _Toc1602][bookmark: _Toc13482][bookmark: _Toc7580][bookmark: _Toc24830][bookmark: _Toc111][bookmark: _Toc7294][bookmark: _Toc23154]五、合同文件构成
组成本合同的文件及优先顺序包括：
（1）本合同履行过程中各方以书面形式签署的补充协议和修正文件；
（2）合同协议书；
（3）中标通知书（如有）；
（4）投标函及其附录（如有）；
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）代建单位要求；
（9）代建单位提供的上一阶段图纸（如有）；
（10）其他合同文件。    
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
[bookmark: _Toc10471][bookmark: _Toc29414][bookmark: _Toc26112][bookmark: _Toc3227][bookmark: _Toc7659][bookmark: _Toc10945][bookmark: _Toc14908][bookmark: _Toc351203487][bookmark: _Toc24095][bookmark: _Toc3345]六、承诺
1.项目单位承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供勘察依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.勘察人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程勘察服务。
[bookmark: _Toc351203488][bookmark: _Toc16850][bookmark: _Toc25636][bookmark: _Toc6496][bookmark: _Toc4][bookmark: _Toc22699][bookmark: _Toc21160][bookmark: _Toc6681]    七、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分勘察专项合同条款、第三部分设计专项合同条款中赋予的含义相同。
1.“代建单位”是指承担建设项目组织管理工作。
“项目单位”是指在建设项目中，作为投资主体，依法履行项目决策、资金筹措、建设组织、运营管理及债务偿还等职责的法人或其他组织。
“勘察人”指在合同协议书中约定，被代建单位接受的具有工程勘察资质且承担本合同勘察工作，和具有相应工程设计资质、承担本合同设计工作的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。第二部分勘察专项合同条款、第三部分设计专项合同条款等后续条款中的“勘察人”“设计人”均是指“勘察人”。
2.本合同“一方”是指项目单位、代建单位或勘察人；“各方”是指项目单位或代建单位和勘察人；“第三方”是指除项目单位、代建单位和勘察人以外的其他方。
[bookmark: _Toc351203490][bookmark: _Toc11002][bookmark: _Toc21085][bookmark: _Toc30765][bookmark: _Toc25956][bookmark: _Toc3688][bookmark: _Toc13329][bookmark: _Toc4961][bookmark: _Toc30503][bookmark: _Toc9088]    八、签订地点
本合同在 佛山市三水区 签订。
[bookmark: _Toc351203491][bookmark: _Toc22678][bookmark: _Toc29164][bookmark: _Toc7730][bookmark: _Toc9759][bookmark: _Toc5960][bookmark: _Toc2658][bookmark: _Toc30173][bookmark: _Toc32727][bookmark: _Toc25928]    九、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc27434][bookmark: _Toc351203492][bookmark: _Toc29747][bookmark: _Toc15989][bookmark: _Toc22671][bookmark: _Toc11119][bookmark: _Toc30932][bookmark: _Toc10093][bookmark: _Toc7757][bookmark: _Toc10144]    十、合同生效
本合同自 各方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
[bookmark: _Toc21654][bookmark: _Toc426][bookmark: _Toc9470][bookmark: _Toc351203493][bookmark: _Toc6668][bookmark: _Toc1769][bookmark: _Toc32767][bookmark: _Toc12349][bookmark: _Toc29893][bookmark: _Toc26069]    十一、合同份数
本合同一式 陆  份，均具有同等法律效力，项目单位执 贰  份，代建单位执 贰  份，勘察人 贰  份。
十二、通知与送达
各方确认，本合同落款所列地址、收件人、电话及邮箱为有效送达地址。任何通知、函件以专人送达、快递或电子邮件发送至上述地址即视为送达：专人送达、快递以签收之日为送达日，被拒收或退回的以退回之日为送达日；电子邮件以发送成功之日为送达日。一方变更上述信息，应在3个工作日内书面通知对方，未通知的，按原地址送达仍然有效。本条所列送达地址同时作为诉讼、仲裁文书的送达地址。

（此页为盖章页）
项目单位：（盖章）             委托人/代建单位：（盖章）                
                                 
法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：
（签字或签章）                 （签字或签章）

经办人：                       经办人：
社会统一信用代码：             社会统一信用代码：
地  址：                       地  址：
电  话：                       电  话：
电子信箱：                     电子信箱：
                         

勘察人：（盖章）     
                                 
法定代表人或其委托代理人：        
（签字或签章） 
  
经办人：                     
社会统一信用代码： 
地  址：
电  话：
电子信箱：
开户银行：
账  号：                         






[bookmark: _Toc20322][bookmark: _Toc10358][bookmark: _Toc15135][bookmark: _Toc20454][bookmark: _Toc9052][bookmark: _Toc8117][bookmark: _Toc18315][bookmark: _Toc2178][bookmark: _Toc22033]第二部分 勘察专项合同条款
[bookmark: _Toc3508][bookmark: _Toc15791][bookmark: _Toc10882][bookmark: _Toc13861][bookmark: _Toc18317][bookmark: _Toc32138][bookmark: _Toc3773][bookmark: _Toc18359][bookmark: _Toc3870]（一）勘察通用合同条款
[bookmark: _Toc21311][bookmark: _Toc457826152][bookmark: _Toc3474][bookmark: _Toc2285][bookmark: _Toc31927][bookmark: _Toc2291][bookmark: _Toc2827][bookmark: _Toc25425]第1条 一般约定
[bookmark: _Toc457826153][bookmark: _Toc6229][bookmark: _Toc406150424]1.1 词语定义
下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。
1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。
1.1.2 合同协议书：指构成合同的由项目单位、代建单位和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。
1.1.4 专用合同条款：是项目单位、代建单位与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。
1.1.5 项目单位：指与勘察人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被项目单位、代建单位接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.7 工程：指项目单位、代建单位与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。
1.1.8 勘察任务书：指由项目单位、代建单位就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。
1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，项目单位用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。
1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。
1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。
1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。
1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。
1.1.15 图纸：指由勘察人提供并经项目单位、代建单位认可，满足勘察人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。
1.1.16 作业场地：指工程勘察作业的场所以及项目单位、代建单位具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。
1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
    1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。
1.1.19 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。
1.1.20 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为项目单位、代建单位提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。
[bookmark: _Toc457826154][bookmark: _Toc26712][bookmark: _Toc406150425]1.2 合同文件及优先解释顺序
1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）中标通知书（如有）；
（5）投标文件及其附件（如有）；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）其他合同文件。
上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc457826155]1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由项目单位、代建单位和勘察人协商解决。各方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc406150426][bookmark: _Toc457826156][bookmark: _Toc14670]1.3 适用法律法规、技术标准
1.3.1 适用法律法规
本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.3.2 适用技术标准
适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
项目单位、代建单位要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。
[bookmark: _Toc457826157][bookmark: _Toc4192]1.4 语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。
[bookmark: _Toc406150428][bookmark: _Toc351203502][bookmark: _Toc457826158][bookmark: _Toc18043][bookmark: _Toc296346534][bookmark: _Toc296503033][bookmark: _Toc337558733]1.5 联络
1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同各方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。
1.5.2 项目单位、代建单位和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.5.3 项目单位、代建单位、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
[bookmark: _Toc449383259][bookmark: _Toc26276][bookmark: _Toc406150429][bookmark: _Toc351203503][bookmark: _Toc296346536][bookmark: _Toc337558734][bookmark: _Toc296503035][bookmark: _Toc457826159][bookmark: _Toc406150430][bookmark: _Toc337558738]1.6 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc8558]1.7 保密
除法律法规规定或合同另有约定外，未经项目单位同意，勘察人不得将项目单位提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，项目单位、代建单位不得将勘察人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
[bookmark: _Toc22361][bookmark: _Toc25122][bookmark: _Toc406150431][bookmark: _Toc28002][bookmark: _Toc15766][bookmark: _Toc14129][bookmark: _Toc12748][bookmark: _Toc457826160][bookmark: _Toc12541]第2条 项目单位、代建单位
[bookmark: _Toc7094][bookmark: _Toc406150432][bookmark: _Toc457826161]2.1 项目单位、代建单位权利
2.1.1 项目单位、代建单位对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。
2.1.2 项目单位、代建单位对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。
2.1.3 项目单位拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。
[bookmark: _Toc21547][bookmark: _Toc406150433][bookmark: _Toc457826162]2.2 项目单位、代建单位义务
2.2.1 项目单位、代建单位应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。
2.2.2 项目单位、代建单位应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，项目单位应承担相关费用。
2.2.3 项目单位应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。
2.2.4 项目单位应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。
2.2.5 项目单位应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，项目单位应委托专业机构查清地下埋藏物。若因项目单位未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由项目单位承担赔偿责任。
2.2.6 项目单位应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，项目单位、代建单位不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。
2.2.7 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，代建单位应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。代建单位对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。
2.2.8 项目单位应对勘察人满足质量标准的已完成工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用。
[bookmark: _Toc406150434][bookmark: _Toc457826163][bookmark: _Toc12915]2.3 项目单位、代建单位代表
项目单位、代建单位应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的项目单位、代建单位代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。代建单位代表在代建单位的授权范围内，负责处理合同履行过程中与代建单位有关的具体事宜。项目单位代表在项目单位的授权范围内，负责处理合同履行过程中与项目单位有关的具体事宜。
[bookmark: _Toc11757][bookmark: _Toc18312][bookmark: _Toc459][bookmark: _Toc5012][bookmark: _Toc3036][bookmark: _Toc16029][bookmark: _Toc17642][bookmark: _Toc457826164][bookmark: _Toc406150435]第3条 勘察人
[bookmark: _Toc406150436][bookmark: _Toc888][bookmark: _Toc457826165]3.1 勘察人权利
3.1.1 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向项目单位、代建单位提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。
3.1.2 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经项目单位、代建单位同意，勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。项目单位、代建单位对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。
3.1.3 勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。
[bookmark: _Toc9315][bookmark: _Toc406150437][bookmark: _Toc457826166]3.2 勘察人义务
3.2.1 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。
3.2.2 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。
3.2.3 勘察人在提交成果资料后，应为项目单位、代建单位继续提供后期服务。
3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向项目单位、代建单位和文物主管部门报告并妥善保护。
3.2.5 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。
3.2.6 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。
3.2.7 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。
[bookmark: _Toc406150438][bookmark: _Toc457826167][bookmark: _Toc12426]3.3 勘察人代表
勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具体事宜。
[bookmark: _Toc26425][bookmark: _Toc436][bookmark: _Toc15698][bookmark: _Toc16523][bookmark: _Toc457826168][bookmark: _Toc13515][bookmark: _Toc7877][bookmark: _Toc406150439][bookmark: _Toc30470]第4条 工期
[bookmark: _Toc18807][bookmark: _Toc406150440][bookmark: _Toc457826169]4.1 开工及延期开工
4.1.1 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受项目单位、代建单位对工程勘察工作进度的监督、检查。
4.1.2 因项目单位、代建单位原因不能按照合同约定的日期开工，项目单位、代建单位应以书面形式通知勘察人，推迟开工日期并相应顺延工期。
[bookmark: _Toc31490][bookmark: _Toc406150441][bookmark: _Toc457826170]4.2 成果提交日期
勘察人应按照合同约定的日期或各方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc457826171][bookmark: _Toc23586]4.3 项目单位、代建单位造成的工期延误
4.3.1 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求项目单位、代建单位延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用：
（1）项目单位、代建单位未能按合同约定提供图纸及开工条件；
（2）项目单位未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；
（3）变更导致合同工作量增加；
（4）项目单位、代建单位增加合同工作内容；
（5）项目单位、代建单位改变工程勘察技术要求；
（6）项目单位、代建单位导致工期延误的其他情形。
4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第4.3.1款情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向项目单位、代建单位提出报告。项目单位、代建单位在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执行。
[bookmark: _Toc457826172][bookmark: _Toc406150443][bookmark: _Toc12397]4.4 勘察人造成的工期延误
勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或各方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人承担违约责任：
[bookmark: _Toc406150444]（1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；
（2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；
（3）因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；
（4）因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；
（5）勘察人导致工期延误的其他情形。
[bookmark: _Toc440][bookmark: _Toc457826173]4.5 恶劣气候条件
恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求项目单位、代建单位延长工期，具体可参照第4.3.2款处理。
[bookmark: _Toc29802][bookmark: _Toc457826174][bookmark: _Toc17344][bookmark: _Toc22485][bookmark: _Toc31297][bookmark: _Toc27762][bookmark: _Toc406150445][bookmark: _Toc21366][bookmark: _Toc21596]第5条 成果资料
[bookmark: _Toc406150446][bookmark: _Toc457826175][bookmark: _Toc15008]5.1 成果质量
5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。
5.1.2 各方对工程勘察成果质量有争议时，由各方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；各方均有责任的，由各方根据其责任分别承担。
[bookmark: _Toc457826176][bookmark: _Toc406150447][bookmark: _Toc17159]5.2 成果份数
勘察人应向项目单位、代建单位提交成果资料约定份数，项目单位、代建单位要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，项目单位另行支付相应的费用。
[bookmark: _Toc14060][bookmark: _Toc457826177]5.3 成果交付
勘察人按照约定时间和地点向项目单位、代建单位交付成果资料，项目单位、代建单位应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
[bookmark: _Toc30558][bookmark: _Toc457826178]5.4 成果验收
勘察人向项目单位、代建单位提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，项目单位、代建单位应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，项目单位、代建单位14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。
[bookmark: _Toc227][bookmark: _Toc26852][bookmark: _Toc7069][bookmark: _Toc1151][bookmark: _Toc457826179][bookmark: _Toc22356][bookmark: _Toc406150449][bookmark: _Toc28172][bookmark: _Toc3120]第6条 后期服务
[bookmark: _Toc457826180][bookmark: _Toc406150450][bookmark: _Toc12928]6.1 后续技术服务
勘察人应派专业技术人员为项目单位、代建单位提供后续技术服务，项目单位、代建单位应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由各方在专用合同条款中另行约定。
[bookmark: _Toc457826181][bookmark: _Toc406150451][bookmark: _Toc21248]6.2 竣工验收
工程竣工验收时，勘察人应按项目单位、代建单位要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。
[bookmark: _Toc19497][bookmark: _Toc9486][bookmark: _Toc20885][bookmark: _Toc8564][bookmark: _Toc12775][bookmark: _Toc457826182][bookmark: _Toc406150452][bookmark: _Toc612][bookmark: _Toc18904]第7条 合同价款与支付
[bookmark: _Toc457826183][bookmark: _Toc4268][bookmark: _Toc406150453]7.1 合同价款与调整
7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由项目单位和勘察人依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由项目单位和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。
7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，各方可在专用合同条款中约定：
（1）总价合同
各方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。
（2）单价合同
合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，各方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。
（3）其他合同价款形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
[bookmark: _Toc406150454]7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，各方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第16条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc3039][bookmark: _Toc457826184]7.2 定金或预付款
7.2.1 实行定金或预付款的，各方应在专用合同条款中约定项目单位向勘察人支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前7天。项目单位不按约定支付，勘察人向项目单位发出要求支付的通知，项目单位收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由项目单位承担违约责任。
7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc406150455][bookmark: _Toc30192][bookmark: _Toc457826185]7.3 进度款支付
7.3.1 项目单位应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。
7.3.2 第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。
7.3.3 项目单位超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向项目单位发出要求付款的通知，项目单位收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可延期支付。
7.3.4 项目单位不按合同约定支付进度款，各方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工程勘察作业和后期服务，由项目单位承担违约责任。
[bookmark: _Toc457826186][bookmark: _Toc32310]7.4 合同价款结算
除专用合同条款另有约定外，项目单位应在勘察人提交成果资料后28天内，依据第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。
[bookmark: _Toc406150456][bookmark: _Toc21670][bookmark: _Toc2535][bookmark: _Toc457826187][bookmark: _Toc17832][bookmark: _Toc2023][bookmark: _Toc2444][bookmark: _Toc7547][bookmark: _Toc25085]第8条 变更与调整
[bookmark: _Toc406150457][bookmark: _Toc457826188][bookmark: _Toc29555]8.1 变更范围与确认
8.1.1 变更范围
本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：
（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；
（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；
（3）不利物质条件引起的变更；
（4）项目单位、代建单位的要求变化引起的变更；
（5）因政府临时禁令引起的变更；
（6）其他专用合同条款中约定的变更。
8.1.2 变更确认
当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向项目单位、代建单位提出变更要求，项目单位、代建单位应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。
[bookmark: _Toc457826189][bookmark: _Toc406150458][bookmark: _Toc11996]8.2 变更合同价款确定
8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经项目单位、代建单位确认后执行。
8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在各方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。
8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。
8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
8.2.5 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。
[bookmark: _Toc15951][bookmark: _Toc7465][bookmark: _Toc4920][bookmark: _Toc406150459][bookmark: _Toc22942][bookmark: _Toc10522][bookmark: _Toc457826190][bookmark: _Toc31416][bookmark: _Toc15562]第9条 知识产权
9.1 除专用合同条款另有约定外，项目单位、代建单位提供给勘察人的图纸、项目单位、代建单位为实施工程自行编制或委托编制的反映项目单位、代建单位要求或其他类似性质的文件的著作权属于项目单位、代建单位，勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经项目单位、代建单位书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.2 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人，项目单位、代建单位可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意，项目单位、代建单位不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因项目单位、代建单位提供的基础资料导致侵权的，由项目单位、代建单位承担责任。
9.4 在不损害对方利益的情况下，合同当事人各方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。
[bookmark: _Toc406150461]9.5 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。
[bookmark: _Toc457826191][bookmark: _Toc18557][bookmark: _Toc28008][bookmark: _Toc767][bookmark: _Toc30606][bookmark: _Toc2882][bookmark: _Toc24316][bookmark: _Toc1078][bookmark: _Toc406150462]第10条 不可抗力
[bookmark: _Toc406150463][bookmark: _Toc457826192][bookmark: _Toc4026]10.1 不可抗力的确认
10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免地发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。
10.1.2 不可抗力发生后，项目单位、代建单位和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事各方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc457826193][bookmark: _Toc406150464][bookmark: _Toc19293]10.2 不可抗力的通知
10.2.1 遇有不可抗力发生时，项目单位、代建单位和勘察人应立即通知对方，各方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔7天向项目单位、代建单位报告一次受害损失情况。
10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后2天内，勘察人向项目单位、代建单位通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，勘察人向项目单位、代建单位提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
[bookmark: _Toc457826194][bookmark: _Toc406150465][bookmark: _Toc15219]10.3 不可抗力后果的承担
10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由各方按以下方法分别承担：
（1）项目单位、代建单位和勘察人人员伤亡由合同当事人各方自行负责，并承担相应费用；
（2）勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；
（3）停工期间，勘察人应项目单位、代建单位要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由项目单位承担；
（4）作业场地发生的清理、修复费用由项目单位承担；
（5）延误的工期相应顺延。
10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
[bookmark: _Toc457826195][bookmark: _Toc2618][bookmark: _Toc406150466][bookmark: _Toc13279][bookmark: _Toc27874][bookmark: _Toc21813][bookmark: _Toc15198][bookmark: _Toc8802][bookmark: _Toc30905]第11条 合同生效与终止
11.1 各方在合同协议书中约定合同生效方式。
11.2 代建单位、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。
11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。
[bookmark: _Toc406150467][bookmark: _Toc19641][bookmark: _Toc8181][bookmark: _Toc16152][bookmark: _Toc23668][bookmark: _Toc4102][bookmark: _Toc7041][bookmark: _Toc20203][bookmark: _Toc457826196]第12条 合同解除
12.1 有下列情形之一的，项目单位、代建单位、勘察人可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行；
（2）发生未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的情况，停止作业超过28天，勘察人有权解除合同，由项目单位承担违约责任；
（3）勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，项目单位有权解除合同，由勘察人承担违约责任；
（4）项目单位、代建单位和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。
12.2 一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，项目单位应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。
12.4 合同解除后，勘察人应按项目单位、代建单位要求将自有设备和人员撤出作业场地，代建单位应为勘察人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc12569][bookmark: _Toc406150468][bookmark: _Toc6256][bookmark: _Toc10818][bookmark: _Toc3478][bookmark: _Toc672][bookmark: _Toc457826197][bookmark: _Toc16212][bookmark: _Toc8585]第13条 责任与保险
13.1 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。
13.3 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。
[bookmark: _Toc457826198][bookmark: _Toc22448][bookmark: _Toc406150469][bookmark: _Toc32137][bookmark: _Toc19976][bookmark: _Toc3399][bookmark: _Toc12024][bookmark: _Toc24079][bookmark: _Toc31344]第14条 违约
[bookmark: _Toc457826199][bookmark: _Toc406150470][bookmark: _Toc23177]14.1 项目单位、代建单位违约
14.1.1 项目单位、代建单位违约情形
（1）合同生效后，项目单位、代建单位无故要求终止或解除合同；
（2）项目单位未按第7.2款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；
（3）项目单位未按第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；
（4）项目单位、代建单位不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。
14.1.2 项目单位、代建单位违约责任
（1）合同生效后，项目单位、代建单位无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还项目单位已付的定金或项目单位按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作量不足50%的，项目单位应支付勘察人合同价款的50%；完成计划工作量超过50%的，项目单位应支付勘察人合同价款的100%。
（2）项目单位发生其他违约情形时，项目单位应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予勘察人合理赔偿。各方可在专用合同条款内约定项目单位赔偿勘察人损失的计算方法或者项目单位应支付违约金的数额或计算方法。
[bookmark: _Toc25421][bookmark: _Toc457826200][bookmark: _Toc406150471]14.2 勘察人违约
14.2.1 勘察人违约情形
（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；
（2）因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；
（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；
（4）勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。
14.2.2 勘察人违约责任
（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还项目单位已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向项目单位支付违约金。
（2）因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向代建单位支付违约金。
（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向代建单位承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向代建单位支付赔偿金。
（4）勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给代建单位造成的损失，各方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿代建单位损失的计算方法和赔偿金额。
[bookmark: _Toc3299][bookmark: _Toc5928][bookmark: _Toc30101][bookmark: _Toc22253][bookmark: _Toc457826201][bookmark: _Toc8725][bookmark: _Toc14086][bookmark: _Toc406150472][bookmark: _Toc26914]第15条 索赔
[bookmark: _Toc32372]15.1 项目单位、代建单位索赔
勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误及项目单位、代建单位的经济损失，除专用合同条款另有约定外，项目单位、代建单位可按下列程序以书面形式向勘察人索赔：
（1）违约事件发生后7天内，向勘察人发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后14天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）勘察人在收到项目单位、代建单位送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；
（4）勘察人在收到项目单位、代建单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对项目单位、代建单位作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
（5）当该违约事件持续进行时，项目单位、代建单位应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件终了后21天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。
[bookmark: _Toc5214]15.2 勘察人索赔
项目单位未按合同约定履行义务或发生错误以及应由项目单位承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，勘察人可按下列程序以书面形式向项目单位索赔：
（1）违约事件发生后7天内，勘察人可向代建单位发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；项目单位收到通知14天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向项目单位发出索赔意向通知。
（2）发出索赔意向通知后14天内，向项目单位提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）项目单位在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；
（4）项目单位在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对勘察人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
（5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向项目单位发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向项目单位送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。
[bookmark: _Toc15472][bookmark: _Toc17722][bookmark: _Toc25986][bookmark: _Toc13003][bookmark: _Toc406150473][bookmark: _Toc12794][bookmark: _Toc27210][bookmark: _Toc8684][bookmark: _Toc457826202]第16条 争议解决
[bookmark: _Toc10315][bookmark: _Toc457826203][bookmark: _Toc406150474]16.1 和解
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，各方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，各方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc20573][bookmark: _Toc406150475][bookmark: _Toc457826204]16.2 调解
[bookmark: _Toc406150476]因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，各方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，各方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc3525][bookmark: _Toc457826205]16.3 仲裁或诉讼
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，各方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：
（1）各方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc13471][bookmark: _Toc8067][bookmark: _Toc27021][bookmark: _Toc406150477][bookmark: _Toc6544][bookmark: _Toc17190][bookmark: _Toc27697][bookmark: _Toc457826206][bookmark: _Toc28834]第17条 补充条款
各方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。
[bookmark: _Toc28282][bookmark: _Toc84][bookmark: _Toc18656][bookmark: _Toc9585][bookmark: _Toc8010][bookmark: _Toc765][bookmark: _Toc8769][bookmark: _Toc25850][bookmark: _Toc30925]
（二）勘察专用合同条款
[bookmark: _Toc23548][bookmark: _Toc13964][bookmark: _Toc2351][bookmark: _Toc4448][bookmark: _Toc4568][bookmark: _Toc19209][bookmark: _Toc24618][bookmark: _Toc22209][bookmark: _Toc30071]第1条 一般约定
[bookmark: _Toc13669][bookmark: _Toc39][bookmark: _Toc18864]1.1 词语定义
1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同
1.1.1.1 其他合同文件包括：                   
[bookmark: _Toc22583][bookmark: _Toc13392][bookmark: _Toc32192]1.2 合同文件及优先解释顺序
1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：按本合同协议书第六条。
[bookmark: _Toc29768][bookmark: _Toc3080][bookmark: _Toc8683]1.3 适用法律法规、技术标准
1.3.1 适用法律法规
需要明示的规范性文件：按勘察专项合同条款的（一）勘察通用合同条款。 
在合同履行期间勘察人必须遵守在本合同工程所在地适用的法律法规、规章，同时勘察人必须遵守项目单位、代建单位已经发布（和在后来更新或补充的）工程管理、计划管理、安全及文明施工管理、档案管理、合同管理以及为配合政府行政部门工作等方面的规定、规章、办法、程序。
1.3.2 适用技术标准
特别要求：相关规范和标准文件资料由勘察人自行筹集，费用已包含在合同总价中。
使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：原则上不使用国外技术标准；若有，由各方另行约定。
[bookmark: _Toc457826212][bookmark: _Toc18686][bookmark: _Toc1781][bookmark: _Toc27112]1.4 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用     语言文字。
1.5 联络
1.5.1 项目单位、代建单位和勘察人应在   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达各方当事人。
1.5.2 代建单位接收文件的地点：                   
项目单位指定的联系人：___________________________
项目单位指定的联系方式：___________________________
项目单位指定的邮箱：                           
代建单位指定的联系人：___________________________
代建单位指定的联系方式：                           
代建单位指定的邮箱：                           
勘察人接收文件的地点： ______________________________
勘察人指定的联系人：                           
勘察人指定的联系方式：                        
勘察单位指定的邮箱：                           
[bookmark: _Toc8398][bookmark: _Toc20095][bookmark: _Toc3841]1.7 保密
合同当事人关于保密的约定： 除勘察专项合同条款的（一）勘察通用合同条款的约定外，勘察人应保护项目单位的知识产权和商业秘密，未经项目单位书面同意不得向第三人泄露、转让项目单位、代建单位提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给项目单位、代建单位造成经济损失，勘察人应当按照本合同 第三部分 勘察专用合同条款第14.2条承担相应责任。
[bookmark: _Toc24670][bookmark: _Toc16228][bookmark: _Toc9976][bookmark: _Toc5211][bookmark: _Toc32661][bookmark: _Toc20836][bookmark: _Toc6795][bookmark: _Toc15858][bookmark: _Toc11477]第2条 项目单位、代建单位
[bookmark: _Toc14460][bookmark: _Toc30430][bookmark: _Toc32419]2.2 项目单位、代建单位义务
2.2.2 代建单位委托勘察人搜集的资料：为完成勘察所需的技术资料由勘察人自行搜集，代建单位可以予以协助。  
2.2.3 项目单位应及时向勘察人提供前期资料文件：具体见专用合同条款附件1代建单位向勘察人提交有关资料及文件一览表。
2.2.4增加：项目单位提供的进场通道仅限于场地外围通道，场地内部通道及交通运输设备由勘察人自行解决并承担相关费用。
2.2.5勘察人在实施工程勘察工作过程中如发生人身伤害或造成经济损失时，须自行承担赔偿责任，如因此导致项目单位、代建单位损失的，项目单位、代建单位有权向勘察人索赔。
2.2.6项目单位、代建单位不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业，安全生产防护费用已包含在合同价中，项目单位不再单列付费。
2.2.7 代建单位对安全文明施工的特别要求：勘察人应按工程所在地适用的关于安全文明施工的法律法规、规章进行安全生产、文明施工，所需费用已包含在合同价中，项目单位不再单列付费。
2.3 项目单位、项目单位代表
姓名：         职务：     联系方式：      
授权范围：应受理与其有关的所有通知、指示、同意、批准、证书或决定，并传达项目单位的指令、批准或决定给勘察人。发生紧急情况时，可直接作出避险处置决定。除项目单位书面确认外，项目单位代表（不论口头或其签字确认）无权减轻本合同中约定的责任或义务。

[bookmark: _Toc16255][bookmark: _Toc8863][bookmark: _Toc22210]2.4 代建单位、代建单位代表
姓名：         职务：     联系方式：      
授权范围：应受理与其有关的所有通知、指示、同意、批准、证书或决定，并传达代建单位的指令、批准或决定给勘察人。发生紧急情况时，可直接作出避险处置决定。除项目单位书面确认外，代建单位代表（不论口头或其签字确认）无权减轻本合同中约定的责任或义务。
[bookmark: _Toc17260][bookmark: _Toc30828][bookmark: _Toc7474][bookmark: _Toc28500][bookmark: _Toc16641][bookmark: _Toc23120][bookmark: _Toc21846][bookmark: _Toc4350]第3条 勘察人
[bookmark: _Toc2800][bookmark: _Toc13771][bookmark: _Toc22429]3.1 勘察人权利
3.1.2 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经项目单位同意，勘察人可以将本项目勘察合同其他部分的工作分包给其他具有相应资质等级的分包单位。
允许分包的内容如下：非主体、非关键性专业工作及非专用合同条款中禁止分包的工作内容。如：                等勘察工作内容，经项目单位书面同意后，可依法进行分包。
关于分包的约定：
（1）勘察人超出合同约定对勘察项目的部分非主体、非关键性专业工作进行专业分包或勘察人分包给个人或不具备相应资质条件的单位的，勘察人将勘察的工程转包的、违法分包的，或被认定为转包、违法分包的，每次按签约合同价款 5  %（1%～5%）且不超过造成损失的30%的标准向项目单位支付违约金。若给项目单位造成损失的，应赔偿项目单位的损失。
（2）非主体、非关键性专业工程，因工程变更等原因，增加有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按照规定无须再进行招标的，或在工程实施中勘察人和项目单位、代建单位认为对专项工程实行专项分包，有利于项目工程进度、质量和安全管理的，由勘察人提出分包书面申请，将拟签订的分包合同及拟分包人的资质、业绩，拟派驻的主要技术、经济管理人员情况等资料报项目单位、代建单位审查，项目单位书面同意后方可实施分包。
勘察人未履行分包审查程序或未经项目单位审查同意，私自进行分包的，勘察人应根据代建单位的要求限期整改，并按签约合同价款  5  %（0.5%～5%）的标准向项目单位支付违约金。
[bookmark: _Toc20208][bookmark: _Toc483][bookmark: _Toc29867]3.2 勘察人义务
勘察人除按通用条款约定履行义务外，还增加以下义务：
3.2.8在工程勘察前，根据代建单位提供的地形图，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与项目单位、代建单位的人员一起验收代建单位提供的材料。
3.2.9在工程勘察过程中，若预计实际勘察工程量相对暂定工程量会有较大变化，勘察人必须及时向代建单位提出，并得到代建单位书面回复同意后才能执行。
3.2.10勘察人应按照相关规定编制工程结算书及汇编结算资料，对其所提交的工程结算书及结算资料的真实性、完整性、合法合规性负责，一经发现存在虚报、夸大、瞒报、漏报、计算标准等有误等情形的，项目单位、代建单位有权选择按对其有利的结果办理结算，因此导致拖延结算的损失及后果由勘察人承担。
3.2.11在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），勘察人应负责查清地下埋藏物等，若由于勘察人未履行或未完全履行该义务导致勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失的，由勘察人承担相应法律和民事赔偿责任。
3.2.12若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
3.2.13勘察人须自行为勘察工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用。在现场工作的勘察人的人员，应遵守项目单位、代建单位的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
3.2.14	勘察人应及时向项目单位、代建单位报告勘察工作过程中出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），如属于勘察人责任的，由勘察人自行解决。如属于项目单位、代建单位责任的，则勘察人应当配合项目单位、代建单位解决勘察现场的工作条件问题。
3.2.15遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按照项目单位、代建单位提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。由于勘察人原因造成的现场建筑、构筑物、管线破坏、设施损毁、人员伤亡等财产和人身伤害事故，由勘察人负责补救，并由勘察人自行承担由此引起的经济和法律责任，如因此导致项目单位损失的，项目单位有权向勘察人索赔。
3.2.16勘察人须为勘察资料及文件送审和报批提供必须的条件，并且必须协助项目单位、代建单位完成办理其他相关报建审批手续。
3.2.17对代建单位的服务通知，勘察人勘察（技术）人员或代表应在接报后1小时内响应，24小时内到达现场。
3.2.18承担勘察工作的勘察人在勘察工作过程中应听从代建单位的指令，并服从本工程的设计人的协调，充分尊重代建单位及设计人的意见，使勘察成果满足设计需要。代建单位对工程内容与技术要求提出变更的，勘察人应当于接到代建单位通知后于2天内，提出变更方案及相应的文件资料，经代建单位同意后实施。勘察人提交勘察成果后，必须配合设计人完成设计工作，协调和处理设计及施工过程中有关勘察的问题。
3.2.19勘察人勘测现场，勘察人的人员安全责任及费用由勘察人负责。勘察人应对场地进场考察，因勘察需要搭建工棚、安装施工水电、清理施工场地、疏通积水、铺设施工便道、勘察机械设备进退场等一切费用由勘察人负责，所需费用已包含在合同价中，项目单位不再单列付费。
3.2.20勘察人必须做好以下工作记录：勘察机械设备进出场时间记录，勘察工作的过程勘察记录（包含过程作业现场录像光盘）；每个勘探钻孔及钻孔岩土样本的照片。
3.2.21根据住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》等文件规定，勘察人应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。
3.2.22勘察人需按照招标文件、中标的投标文件订立合同和补充协议。如勘察人不按照招标文件、中标的投标文件订立合同和补充协议，且勘察人有过错的，勘察人应承担违约责任。
3.2.23勘察人须按照投标承诺开展售后服务、落实小微企业分包份额。如勘察人无按照投标承诺执行上述工作，勘察人应承担违约责任。
3.2.24勘察人需履行联合体协议中的分工约定。如勘察人不履行联合体协议的分工约定，勘察人应承担违约责任。（如有）
3.2.25勘察人接受项目单位、代建单位对其进行的管理和考核，具体以佛山市行业主管部门颁布的相关履约管理办法为准，勘察人应无条件接受，不得由此提出任何工程延期、费用增加的要求。
3.2.26（可补充其他要求，并自行调整序号）
[bookmark: _Toc18248][bookmark: _Toc1216][bookmark: _Toc17907]3.3 勘察项目负责人及勘察人员要求
勘察项目负责人，姓名：    职务：      联系方式：            
授权范围：代表勘察人行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，对本项目的勘察及其他工作实施组织管理。负责本合同中项目全过程勘察及合同约定的其他工作的质量管理，对本项目勘察质量及其他工作质量承担总体责任。勘察人的要求、通知，均以书面形式由勘察人代表签字并加盖公章后递交代建单位。
补充以下条款：
勘察人员要求：
（1）为确保本合同工程的勘察质量，在本合同履行期内，在明确分工各负其责的基础上，勘察人为本合同工程派出的勘察项目负责人、勘察驻场服务人员的职务、资历、资格须满足招标文件及本合同约定。
（2）勘察人应根据勘察任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足勘察开展的需要，保证不同勘察时段勘察工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。
（3）勘察人承诺投入负责具体勘察工作的人员详见专用合同条款附件3主要勘察人员表，未经项目单位同意，勘察人不得随意更换其承诺拟派的工作人员。勘察人擅自更换人员的，需按以下标准向项目单位支付违约金：项目负责人每次按签约合同价款 5 %（1%～5%）且不低于1万元的标准，其他人员按￥  3  万元/人/次（0.5万-3万），且勘察人调整的人员资格与能力不低于招标文件及本合同要求的人员资格与能力。
（4）项目单位、代建单位认为勘察人派出的勘察项目负责人、驻场勘察代表不称职时，有权向勘察人发出书面更换人员通知，勘察人应当在收到代建单位的书面通知后  3 天内更换，更换人员的职务、资历、资格不得低于本合同相应条款的要求，且更换人员须先经过项目单位确认。勘察人无正当理由拒绝更换项目负责人或未按期更换项目负责人的违约责任：拒绝更换的，每次按签约合同价款 5 %（1%～5%）且不低于1万元的标准向项目单位支付违约金；逾期更换的，按￥  0.5  万元/天（0.2万-0.5万）的标准向项目单位支付违约金。
（5）勘察人无正当理由拒绝撤换主要勘察人员的违约责任：拒绝更换的，每人每次按签约合同价款 3  %（0.5%～3%）且不低于1万元的标准向项目单位支付违约金；逾期更换的，按￥  0.5 万元/天（0.1万-0.5万）的标准向项目单位支付违约金。
（6）项目单位认为勘察人及其分包单位的勘察人员数量、专业水平、专业配套等达不到勘察及勘察服务所需时，项目单位有权要求勘察人更换及补充勘察人员，直至满足勘察及勘察服务工作要求为止。
（7）项目单位保留要求勘察人按照招标文件、投标文件及合同约定组织本单位人员到岗履约的权利。
[bookmark: _Toc13114][bookmark: _Toc27931][bookmark: _Toc3650][bookmark: _Toc8164][bookmark: _Toc14573][bookmark: _Toc2408][bookmark: _Toc2699][bookmark: _Toc16658][bookmark: _Toc22970]第4条 工期
[bookmark: _Toc4948][bookmark: _Toc4057][bookmark: _Toc3673]4.1开工及延期开工
4.1.3勘察工作的开工时间如有变更的，以代建单位下达的开工通知书的时间为准，工期不变。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化或不可抗力影响）时，工期顺延。
[bookmark: _Toc13920][bookmark: _Toc2048][bookmark: _Toc15020]4.2成果提交日期
[bookmark: _GoBack]各方约定工期顺延的其他情况：勘察成果提交日期，最终以满足项目单位要求的勘察进度为准。
[bookmark: _Toc29799][bookmark: _Toc28508][bookmark: _Toc32264]4.3 项目单位、代建单位造成的工期延误
4.3.2 各方就工期顺延确定期限的约定：项目单位造成的工期延误的，勘察人有权要求项目单位顺延受影响的工期，但项目单位无需补偿费用。
4.5 恶劣气候条件
因项目所在地气象主管部门发布台风黄色及以上、暴雨橙色及以上、雷雨大风橙色及以上、高温橙色及以上、大雾橙色及以上，或因佛山市及项目所在区三防指挥机构发布防汛防台应急响应、停工或人员撤离要求，或因连续降雨、场地积水、道路中断、场地不具备机械进出场条件等客观原因经发包方现场核实确认，致使勘察现场作业无法进行的，勘察人应在预警发布、应急响应启动或作业实际停止后24小时内书面通知发包方（涉及代建单位、监理的一并通知），并在影响消除后3个工作日内提交工期顺延申请，附气象证明或预警发布记录、现场影像、作业日报、停工与复工记录及受影响分项作业和顺延天数计算；经发包方书面确认（有监理的，由监理核实后报发包方确认）后，仅受实际影响的分项作业工期相应顺延，非关键线路受影响但不影响总工期的不予顺延总工期，累计顺延不超过【15】天，逾期通知或材料不全的不予顺延。工期顺延不增加合同价款、不调整综合单价，停工期间的人员、机械闲置及赶工等费用由勘察人承担，勘察人应采取调整作业顺序、增派班组、利用晴好天气赶工等措施减少影响；本条情形不构成不可抗力，勘察人不得据此另行主张赔偿、调价或其他补偿。未达约定预警等级的常规季节性降雨、一般高温和大风，佛山雨季（约4—9月，含"龙舟水"及7—9月台风季）中应当预见并已计入工期的正常气候影响，以及勘察人自身组织不当、设备人员不足、未按计划进场等非气候原因造成的延误，均不予顺延工期。本条与第4.3.2款不一致的，以本条为准。
[bookmark: _Toc1491][bookmark: _Toc16786][bookmark: _Toc17236][bookmark: _Toc26279][bookmark: _Toc18856][bookmark: _Toc12377][bookmark: _Toc28985][bookmark: _Toc534][bookmark: _Toc7332]第5条 成果资料
[bookmark: _Toc25786][bookmark: _Toc422][bookmark: _Toc1883]5.2 成果份数
[bookmark: _Toc1874][bookmark: _Toc2453]勘察人负责向项目单位、代建单位提交勘察成果文件份数详见专用合同条款附件2勘察人向项目单位、代建单位交付的工程勘察文件目录。
5.2.2项目单位、代建单位如要求勘察人提交的成果文件份数超出专用合同条款附件2勘察人向项目单位、代建单位交付的工程勘察文件目录要求的份数的，勘察人应配合无偿提供。
[bookmark: _Toc12962][bookmark: _Toc13777][bookmark: _Toc9412]5.3成果交付
[bookmark: _Toc11366]勘察人应向项目单位、代建单位提交的勘察成果文件内容，详见专用合同条款附件2勘察人向项目单位、代建单位交付的工程勘察文件目录。
[bookmark: _Toc31217]5.4 成果验收
（1）项目单位和代建单位有权对勘察人交付的勘查成果（报告、成果、文件等）进行检查验收。
（2）勘察工作完成后，勘察人应当向代建单位提交勘察工程的原始记录、成果报告等；如勘察人提交的文件、材料不符合规定要求、不满足设计要求或存在错误、遗漏等问题时，勘察人应及时补勘，直至满足要求。
（3）勘察工作完成后，代建单位委托施工图审查机构对勘察成果文件进行审查，最终验收以施工图审查机构出具的施工图审查报告为准。经审查机构审查合格的勘察文件为代建单位向设计人提供的设计依据。
[bookmark: _Toc5881][bookmark: _Toc17267][bookmark: _Toc14479][bookmark: _Toc16601][bookmark: _Toc16908][bookmark: _Toc18818][bookmark: _Toc24444][bookmark: _Toc3288][bookmark: _Toc8562]第6条 后期服务
[bookmark: _Toc18156][bookmark: _Toc31089][bookmark: _Toc19542]6.1 后续技术服务
后续技术服务内容约定：包括但不限于报告成果咨询、基槽检验、现场交桩、分部分项验收和竣工验收等。
后续技术服务费用约定： 此费用包含在合同价以内，不再另行支付  。
后续技术服务时限约定：以满足项目进度计划为准。
[bookmark: _Toc10155][bookmark: _Toc26934][bookmark: _Toc11850][bookmark: _Toc27169][bookmark: _Toc28301][bookmark: _Toc32039][bookmark: _Toc19993][bookmark: _Toc976][bookmark: _Toc6382]第7条 合同价款与支付
[bookmark: _Toc31208][bookmark: _Toc21268][bookmark: _Toc18928]7.1 合同价款与调整
7.1.2 本合同价款采用（3）方式确定。
（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：      /      
风险费用的计算方法：       /               
风险范围以外合同价款调整因素和方法：                    
（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：             
风险范围以外合同单价调整因素和方法：             
（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：详见本合同协议书。
7.1.3各方就合同价款调整确认期限的约定：需调整合同价款时，提出调整的一方应在调整事项确定后 7 日内，将调整原因、调整金额及计算依据以书面形式通知项目单位、代建单位和勘察人；所附资料不齐全的，以资料补齐之日为提出之日。因勘察人原因增加的费用、返工及补充勘察费用，不作为调价事项。项目单位应在收到完整调整资料后  14 日内予以确认或提出书面异议，因代建单位审核、造价咨询单位审定需要，项目单位可书面延长 7 日；逾期未确认且未提出书面异议的，视为该项调整未获确认。代建单位的确认不视为项目单位的确认。调整金额经项目单位书面确认后，作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付；调整后的合同价款（含全部调整）不超过对应的勘察招标控制价【　】元（含税），亦不超过本合同价【　】元。调整事项未经确认前，勘察人应继续履行合同，不得停止作业、拒绝履行或主张工期顺延。就调整事项不能达成一致的，按第16条 争议解决 的约定处理，争议解决期间不影响合同其他部分的履行。。
[bookmark: _Toc5857][bookmark: _Toc9006][bookmark: _Toc29106]7.2定金或预付款
[bookmark: _Toc25394]各方同意不适用勘察专项合同条款的（一）勘察通用合同条款第7.2条款的约定。
7.3 进度款支付
7.3.1各方约定的进度款支付：
若勘察人为联合体，勘察费与设计费可分别以勘察人和设计人的银行账号申请收款。
具体的进度款支付详见合同协议书。
7.4合同价款结算
最终合同价款支付的约定：勘察人向项目单位、代建单位申报结算报告，经项目单位、代建单位确认后确定结算价。具体结算方式详见合同协议书。
[bookmark: _Toc4936][bookmark: _Toc19876][bookmark: _Toc17110][bookmark: _Toc13186][bookmark: _Toc4846][bookmark: _Toc8723][bookmark: _Toc28774][bookmark: _Toc25526][bookmark: _Toc24466]第8条 变更与调整
[bookmark: _Toc16012][bookmark: _Toc30391][bookmark: _Toc18036]8.1.1 变更范围
变更范围的其他约定：  按通用条款执行             
8.1.2 变更确认
变更提出和确认期限的约定：  当引起变更的情形出现，勘察人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向项目单位、代建单位提出变更要求，项目单位、代建单位应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为不同意变更。
8.2  变更合同价款确定
[bookmark: _Toc21725][bookmark: _Toc21318][bookmark: _Toc20088]8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：____一方应在各方确定变更事项后【7】日内向对方提出变更合同价款报告，并附工作量计算书、现场计量签认记录、单价及计算依据等完整资料；未在前述期限内提出的，视为该项变更不涉及合同价款的变更；所附资料不齐全的，以资料补齐之日为提出之日。前述"确定变更事项"之日，以代建单位变更手续办结之日或双方现场签认之日为准。_______________                    
8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：项目单位应在收到完整变更合同价款报告之日起【14】日内予以确认或提出书面异议；因代建单位审核、造价咨询单位审定需要，项目单位可在该期限内书面通知延长【7】日。逾期未确认且未提出书面异议的，视为该项变更合同价款报告未获确认，勘察人不得据此主张相应勘察费。经项目单位书面同意并已完成代建单位变更管理办法规定的正式变更手续的变更内容，按实际发生并经双方现场计量签认的工作量支付勘察费，金额以代建单位委托的造价咨询单位审定的为准；未委托造价咨询单位的，以双方书面共同确认的金额为准。未经项目单位书面同意的变更内容，勘察人不得实施，项目单位不支付相应勘察费，勘察人亦不得因此暂停作业、顺延工期或主张其他费用。最终勘察结算价（含全部已确认变更）不超过对应的勘察招标控制价【  】（含税），亦不超过本合同价【　】元（含税），超出部分项目单位不予支付，勘察人不得另行主张。。
[bookmark: _Toc23595][bookmark: _Toc12023][bookmark: _Toc30296][bookmark: _Toc13963][bookmark: _Toc22938][bookmark: _Toc31479][bookmark: _Toc25538]第9条 知识产权
9.1关于代建单位提供给勘察人的图纸、代建单位为实施工程自行编制或委托编制的反映代建单位要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人/项目单位所有。
[bookmark: _Toc25623][bookmark: _Toc11659][bookmark: _Toc4341][bookmark: _Toc25539][bookmark: _Toc26780]关于代建单位提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行       。
9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 归发包人/项目单位所有。
[bookmark: _Toc24796][bookmark: _Toc22021][bookmark: _Toc25872][bookmark: _Toc26642][bookmark: _Toc25991][bookmark: _Toc727][bookmark: _Toc21676][bookmark: _Toc2717][bookmark: _Toc21065]关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行        。
[bookmark: _Toc406150503]9.5 勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：   按通用条款执行     。
[bookmark: _Toc31714][bookmark: _Toc6462][bookmark: _Toc23993][bookmark: _Toc14351][bookmark: _Toc20693]第10条 不可抗力
[bookmark: _Toc10273][bookmark: _Toc32354][bookmark: _Toc5347][bookmark: _Toc949][bookmark: _Toc4397]10.1 不可抗力的确认
[bookmark: _Toc32718][bookmark: _Toc4111][bookmark: _Toc22550][bookmark: _Toc7259][bookmark: _Toc14885]10.1.1 各方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：  无        
[bookmark: _Toc12299][bookmark: _Toc9736][bookmark: _Toc16909][bookmark: _Toc16282][bookmark: _Toc28995]10.2 不可抗力的通知
[bookmark: _Toc6856][bookmark: _Toc7143][bookmark: _Toc2549][bookmark: _Toc14256][bookmark: _Toc10388]10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：  按通用条款执行        
[bookmark: _Toc21060][bookmark: _Toc15974][bookmark: _Toc21930][bookmark: _Toc10206][bookmark: _Toc83]10.2.2 勘察人向项目单位、代建单位通报受害损失情况及费用期限的约定：   按通用条款执行      
第12条 合同解除
12.1 勘察人有下列情形之一的，项目单位有权书面通知解除合同：
（1）无正当理由推迟进场或停止勘察作业连续超过14日，或未按约定进度计划完成关键节点工作超过14日，经项目单位或代建单位书面催告后7日内仍未改正；
（2）将其承担的勘察工作全部转包给他人，或肢解后以分包名义分别转包，或未经项目单位书面同意擅自将部分工作分包；
（3）允许他人以本单位名义承揽勘察业务，或超越资质等级承揽；
（4）提供的勘察成果、原始记录、试验数据弄虚作假或与实际不符，或拒不按审查意见限期整改；
（5）项目负责人、主要技术人员或关键设备未按投标承诺到位，经催告后7日内仍未改正；
（6）串通、行贿，或泄露项目单位、代建单位保密信息，构成严重违约；
（7）被吊销营业执照、丧失勘察资质、进入破产或清算程序、主要财产被查封冻结，影响合同履行；
（8）违反安全生产、环境保护等强制性规定，导致现场被责令停工或造成严重后果。
12.2 项目单位无正当理由未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定支付合同价款，经勘察人书面催告后30日内仍未支付，且勘察人因此停止作业连续超过28日的，勘察人有权书面通知解除合同。因项目单位依约扣减或核减合同价款，因代建单位按约定进行工作量核实、造价审核、资料审查，因勘察人未提交合规发票、未完成变更手续、结算金额存在争议等原因导致的付款延迟，不属于本款情形；勘察人不得以代建单位未按期核实、审核、确认、答复或转付为由停止作业、解除合同或主张工期顺延及增加费用，该等情形勘察人应书面通知项目单位，由项目单位协调处理。
12.3 因不可抗力致使合同无法履行，三方均有权书面通知解除合同。
12.4 经项目单位、代建单位、勘察人协商一致，可以解除合同。
12.5 依本条约定解除合同的，由项目单位向勘察人发出解除合同通知（可授权代建单位代为送达），并按本合同第一部分 合同协议书第十二条 通知与送达 的约定送达项目单位、代建单位和勘察人，通知到达勘察人时合同解除。依第12.2款、第12.3款、第12.4款解除的，解除通知应在发出前不少于14日告知对方；存在第12.1款第（2）项至第（8）项情形的，项目单位可立即解除合同，通知到达时生效。对解除合同有争议的，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
12.6 因不可抗力致使合同无法履行而解除合同的，项目单位向勘察人支付已完工作量对应的合同价款后合同解除；已完工作量及其价款以三方共同确认或以代建单位委托的造价咨询单位审定的金额为准。勘察人的停工损失、人员机械闲置、利润损失等由勘察人自行承担。
12.7 合同解除后，勘察人应在 7 日内按代建单位的现场管理要求完成下列事项并撤出人员、设备：向项目单位、代建单位移交已完成的勘察成果、原始记录、试验数据、电子文件及影像资料；按规范要求完成钻孔回填与封孔，处理泥浆和废弃物，恢复作业场地原状；会同代建单位办理现场交接。勘察人逾期未完成的，代建单位可自行或委托第三方代为处理，所需费用由勘察人承担，项目单位可从应付勘察人的款项中直接扣除；因勘察人未及时清理、恢复场地造成的损失，由勘察人赔偿。
12.8 合同解除后，由代建单位组织已完工作量的计量核实，经造价咨询单位审定、三方确认后由项目单位支付。项目单位将款项按本合同约定支付至勘察人账户后，即视为项目单位已履行相应付款义务，勘察人不得就同一款项再向项目单位主张；因代建单位未及时审核、确认或转付引起的争议及后果，由代建单位与勘察人解决。合同解除不影响三方按本合同约定追究违约责任、主张赔偿，也不影响保密、知识产权及争议解决等条款的效力。
[bookmark: _Toc29357][bookmark: _Toc22767][bookmark: _Toc406150506][bookmark: _Toc1297][bookmark: _Toc457826241][bookmark: _Toc20819][bookmark: _Toc28611]第13条 责任与保险
[bookmark: _Toc30500][bookmark: _Toc17472][bookmark: _Toc27155][bookmark: _Toc13756][bookmark: _Toc1027]13.2 工程勘察责任保险的约定：___按通用条款执行，保险购买主体与费用承担主体均为勘察人。
[bookmark: _Toc22418][bookmark: _Toc17880][bookmark: _Toc3154][bookmark: _Toc14341][bookmark: _Toc24954]第14条 违约
[bookmark: _Toc27784][bookmark: _Toc22748][bookmark: _Toc1905]14.1 项目单位、代建单位违约
14.1.2 项目单位、代建单位违约责任
（1）项目单位支付勘察人的违约金：各方同意不适用勘察专项合同条款的（一）勘察通用合同条款第14.1.2（1）条款的约定。合同生效后，因项目单位原因要求终止或解除合同的：勘察人尚未开始勘察工作的，项目单位已付定金不予退还；已开始勘察工作的，项目单位按经代建单位核实、造价咨询单位审定、三方确认的已完合格工作量对应价款支付，最高不超过合同价款的 50 %，并扣除已付定金、不合格部分对应价款及勘察人应付的违约金和赔偿。成果资料未移交、场地未按第12.7款清理恢复完毕的，暂不支付。因勘察人违约、不可抗力或本合同约定的其他情形导致终止或解除的，不属于本项情形，仅按已完合格工作量支付。代建单位未经项目单位书面授权提出的终止或解除，不视为项目单位的行为。因项目单位原因导致工期延长的，工期可顺延。 
（2）项目单位发生其他违约情形应承担的违约责任： 各方同意不适用勘察专项合同条款的（一）勘察通用合同条款第14.1.2（2）条款的约定。因项目单位原因发生其他违约情形时，项目单位赔偿勘察人由此产生的直接损失及经三方确认的工期延误损失，累计不超过合同价款的5%；勘察人自身原因造成的损失、利润损失、人员机械闲置损失、预期收益、代建单位或第三方原因及不可抗力造成的损失、未采取合理措施扩大的损失，均不予赔偿。因代建单位原因造成勘察人损失的，由代建单位承担，项目单位不承担连带责任。本项赔偿的计算方法或违约金数额及计算方法，可在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc11268][bookmark: _Toc14653][bookmark: _Toc8420]14.2 勘察人违约
14.2.1 勘察人违约情形
（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，或拒不按审查、整改意见补充完善；
（4）无正当理由推迟进场、擅自停工或作业中断；
（5）伪造、篡改勘察原始记录、试验数据或成果资料，或由不具备执业资格的人员签章、代签；
（6）项目负责人、主要技术人员或关键设备机具未按承诺到位，或未经书面同意擅自更换、撤走；
（7）不履行或不按约定履行后期服务、保密、资料移交及场地恢复等义务；
（8）因勘察人原因发生工程质量安全事故、第三方人身财产损害、环境污染或生态破坏事件；
（9）勘察人丧失相应勘察资质、进入破产或清算程序、被吊销营业执照，或主要财产被查封、冻结影响合同履行；
（10）被行业主管部门通报、行政处罚、列入失信名单或被暂停投标资格；
14.2.2勘察人违约责任
（1）勘察人支付项目单位的违约金：合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应按签约合同价款的 10   %（不超过10%）向项目单位支付违约金，由此造成项目单位损失的，勘察人另外应全额赔偿项目单位损失，赔偿金额不含上述违约金。
（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：因勘察人原因未按约定期限提交符合质量要求的成果资料的，每逾期一天，勘察人应向项目单位支付￥  1万  元/天（0.1万-1万）违约金；逾期超过30天或合同期内逾期次数超过三次的，项目单位有权解除本合同。
（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：赔偿金不设上限，且勘察人应无偿补充完善至合格，无力补充完善需另委托其他单位的，全部勘察费用由勘察人承担。勘察人应负责勘察工作期间的安全责任，如因勘察人原因导致项目单位、代建单位或第三方发生人身、财产损失（包括第三方索赔、行政处罚）的，均由勘察人承担全部责任。如因此导致项目单位、代建单位损失的，项目单位、代建单位有权向勘察人索赔。勘察人以所投工程勘察责任保险赔付的，保险赔付不足或保险人拒赔、少赔的部分由勘察人补足，不得以保险赔付金额为限。
（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；因勘察质量造成经济损失或工程事故时，勘察人除应负责采取补救措施，按签约合同价款的 10 %（不超过10%）向项目单位支付违约金外，还应按照《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察管理条例》及有关法律法规的规定承担相应法律责任。
（5）勘察人未按专用合同条款第6条的要求提供后期服务的，勘察人应向项目单位支付￥  1  万元/次（0.1万-1万）的违约金。如该违约金不足以补偿项目单位损失的，项目单位有权向勘察人索赔。
（6）勘察人有下列情形之一的，项目单位、代建单位有权解除合同，没收履约保证金，并要求勘察人赔偿项目单位的全部损失：
①勘察人进入破产或清算程序的；
②勘察人未按合同约定履行合同，经项目单位、代建单位发出整改通知后拒不整改或本合同履行过程中被项目单位、代建单位要求整改达三次以上的；
③合同约定的其他因勘察人违约解除合同的情形。
（7）本合同解除或终止后，勘察人应按项目单位、代建单位的要求退场并配合完成工作现场和有关资料的交接工作，如勘察人逾期完成交接或退场工作的，逾期超过7天的，勘察人遗留在工程现场的设备、设施及其他物品未领取的，项目单位、代建单位可代为保管或清理，费用由勘察人承担；书面通知后超过30日仍不领取的，按废弃物处理。项目单位、代建单位对上述财产的处分被第三人主张权利或引起第三人损害赔偿请求的，由勘察人承担赔偿责任。同时，项目单位、代建单位有权向勘察人追讨因保管、清除、处理上述物品所产生的所有费用。
（8）因勘察人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致项目单位工期延误及其他方面的损失的，项目单位有权要求勘察人赔偿损失。
（9）勘察人应确保其派驻到工程现场的工作人员的安全，且应自行处理好其与员工间的劳动、劳务关系以及社保、工伤等相关事宜。如因勘察人未履行管理义务，导致其派驻到工程现场的员工罢工或发生围堵事件的，每发生一次，勘察人应向项目单位支付￥ 5 万元（0.5万-5万）的违约金，发生次数达二次（含）以上的，项目单位、代建单位有权解除本合同。如因此造成项目单位、代建单位向第三方垫付或赔偿费用的，项目单位、代建单位有权向勘察人追偿。
（10）勘察人未经项目单位、代建单位同意擅自对工程勘察进行分包的违约责任：项目单位、代建单位有权按专用合同条款约定解除合同、没收履约保证金，并要求勘察人赔偿全部损失。
（11）因勘察人违约需向项目单位支付的违约金、赔偿款及其他款项，项目单位有权从应支付给勘察人的合同价款内直接扣减；不足扣减的，勘察人应另行支付。
（12）勘察人接受项目单位、代建单位对其进行的管理和考核，具体以佛山市行业主管部门颁布的相关履约管理办法为准。完成所有勘察合同工作后，勘察人的考核得分低于75分的，按签约合同价款的  2  %（0.5%～2%）且不低于1万元的标准处违约金；低于60分的，项目单位有权单方面解除或终止合同而不予支付剩余勘察费、没收履约保证金，并按签约合同价1%支付违约金。
（13） 勘察人因违约须向项目单位支付的累计违约金（不含赔偿金）上限为：签约合同价款的  10  %；因成果造假、质量安全事故、行贿受贿、转包挂靠产生的违约金及赔偿，不受本款上限限制。
（14） 如经生效的司法判决证明勘察人存在行贿、受贿犯罪的，勘察人需承担相应违约责任。项目单位、代建单位有权追究勘察人违约责任。
（15）（可补充其他要求，并自行调整序号）
[bookmark: _Toc21445][bookmark: _Toc19389][bookmark: _Toc457826245][bookmark: _Toc16998][bookmark: _Toc30193][bookmark: _Toc21451][bookmark: _Toc502][bookmark: _Toc30526][bookmark: _Toc2727][bookmark: _Toc20935]第15条 索赔
[bookmark: _Toc20013][bookmark: _Toc17012][bookmark: _Toc19845][bookmark: _Toc26790][bookmark: _Toc31469][bookmark: _Toc457826246]15.1 项目单位、代建单位索赔
[bookmark: _Toc13124][bookmark: _Toc19457][bookmark: _Toc17655][bookmark: _Toc5406][bookmark: _Toc11907]索赔程序和期限的约定：   勘察人未按合同约定履行义务、发生错误或存在应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误及项目单位、代建单位经济损失的，项目单位、代建单位可按下列程序以书面形式向勘察人索赔：
（1）违约事件发生或项目单位、代建单位发现之日起7日内，向勘察人发出索赔意向通知，代建单位可代为发出；
（2）发出索赔意向通知后14日内，向勘察人提交经济损失索赔报告及有关资料；
（3）勘察人应在收到索赔报告及有关资料或补充的索赔理由、证据后28日内予以答复；
（4）勘察人在前述28日内未予答复且未提出进一步要求的，视为该项索赔已被认可；
（5）违约事件持续进行时，项目单位、代建单位应阶段性发出索赔意向，并在事件终了后21日内提交有关资料及最终索赔报告，答复程序同第（3）（4）项；
（6）索赔未获答复或存在争议的，不影响项目单位从应付勘察人的合同价款中直接扣减相应金额，也不影响项目单位依本合同主张违约金、赔偿损失或解除合同的其他权利。                                                              
[bookmark: _Toc5265][bookmark: _Toc457826247][bookmark: _Toc28404][bookmark: _Toc13452][bookmark: _Toc6740][bookmark: _Toc23285]15.2 勘察人索赔
[bookmark: _Toc17053][bookmark: _Toc10890][bookmark: _Toc27067][bookmark: _Toc18088][bookmark: _Toc1794]索赔程序和期限的约定：   项目单位未按合同约定履行义务、发生错误或存在应由项目单位承担责任的其他情形，造成工期延误或勘察人不能及时取得合同价款及经济损失的，勘察人可按下列程序以书面形式向项目单位索赔：
（1）违约事件发生后7日内，勘察人可向项目单位和代建单位同时发出要求纠正违约行为的书面通知；自项目单位按本合同 第一部分 合同协议书 第十二条 通知与送达部分 约定的收到该通知之日起14日内仍未履行合同义务，且经三方核对确认确属项目单位应付未付的，勘察人有权暂停受影响的相应作业，但应提前 3 日书面通知项目单位和代建单位，不得以此为由解除合同，也不得影响其他已确认工作的开展；
（2）发出索赔意向通知后14日内，向项目单位提交延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料；勘察人未在前述期限内提出索赔意向或索赔报告的，视为放弃该项索赔；
（3）项目单位应在收到索赔报告及有关资料或补充的索赔理由、证据后28日内予以答复，可委托代建单位审核后答复；
（4）项目单位在前述28日内未予答复且未对勘察人提出进一步要求的，视为该项索赔未获认可，勘察人可依第16条〔争议解决〕主张权利，但不得据此停止作业或拒绝履行其他义务；
（5）索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性发出索赔意向，并在事件终了后21日内提交有关资料及最终索赔报告，答复程序同第（3）（4）项。                                  
[bookmark: _Toc22604][bookmark: _Toc22350][bookmark: _Toc19338][bookmark: _Toc8639][bookmark: _Toc15559]第16条 争议解决
[bookmark: _Toc19584][bookmark: _Toc7902][bookmark: _Toc27183]16.3 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）    种方式解决：
（1）向            仲裁委员会申请仲裁；
（2）向     佛山市三水区       人民法院提起诉讼。
发生争议后，相关费用的承担约定如下：
（1）因一方（违约方）原因给另一方（守约方）造成的损失（包括但不限于实际经济损失、预期利益损失以及因追究违约方责任所产生的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），守约方有权要求违约方承担全额赔偿责任。
（2）若一方向另一方提出赔偿或支付相关款项等要求不成立时，提出方应赔偿因前述要求（或诉求）所导致另一方的各种费用支出（包括但不限于因提出方原因导致另一方支出的律师费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）。
（3）各方任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的，若最终以各方和解或法院调解形式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于各方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）按和解或调解结果承担。
[bookmark: _Toc2298][bookmark: _Toc30087][bookmark: _Toc7141][bookmark: _Toc921][bookmark: _Toc25813][bookmark: _Toc22745][bookmark: _Toc20017][bookmark: _Toc29616][bookmark: _Toc1531]第17条 补充条款
各方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：
17.1勘察人应自行准备本工程所需要的材料设备，相关的材料设备应当满足勘察的要求，确保勘察结果的准确性。若由于未能准备好相关的材料设备造成停、窝工的，由勘察人自行承担全部法律责任。
17.2勘察人进行本工程所需要的材料设备费用已包含在勘察费中，勘察人不得要求项目单位另行支付费用。
17.3勘察人必须保证其提交的勘察成果不被其他任何第三方要求权利追索，否则由此产生的后果和费用由勘察人自行承担。
17.4各方同意，本合同勘察成果的著作权、版权、专利权等知识产权和所有权益归项目单位所有。
17.5勘察人进场后，所有孔勘察均须由监理人或代建单位现场见证，否则钻探工程量不予计量。
17.6勘察人应按国家技术规范、标准、规程和代建单位的要求进行工程勘察，按本合同约定的时间提交勘察成果资料，并对其负责，勘察人应履行以下合同义务：
（1） 勘察人应遵守项目单位、代建单位的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
（2） 勘察人的工作人员必要的生产、生活及劳动保护条件，勘察人自行解决并承担相关费用。
（3） 勘察人有义务及时参加施工验槽或验孔，进行验槽检验、持力层检测及确定、桩基检测等，且有义务参与基础及竣工验收配合工作。
（4） 勘察人应根据工程的进度要求配合基础等相关工程施工、验收等工作。相关技术问题， 24  小时到达现场，答复不超过  2  小时。基础等相关工程在施工期间如遇紧急情况，必须立即响应并及时到达现场进行技术处理，如处理不及时，所造成的一切损失由勘察人承担。
（5） 勘察人必须根据相关安全技术规范的要求制定切实可行的安全保护措施及文明施工的具体保障措施，并严格组织实施；服从代建单位对质量、安全、文明施工的管理，任何违反国家及地方有关安全生产规定的行为，代建单位均有权监督、制止；工作中若发生人身伤亡事故或损坏建（构）筑物及环境污染均由勘察人负责赔偿，并独立承担民事责任和社会纠纷等，同时勘察人还将承担相关部门的相关处罚；如给代建单位带来负面影响，代建单位有权追究勘察人的相关责任。
（7）勘察人在签订合同后，勘察人应按国家及地方相关要求按时发放农民工工资，不得拖欠。若由于勘察人原因，拖欠农民工工资，由勘察人承担因此造成的所有直接和间接损失。
17.7  因设计变更需进行补勘的，补勘费用由项目单位承担；当施工过程中发现地质情况与勘察成果资料不符合时，勘察人应对出现的问题进行分析并提出解决方案或意见，必要时需进行施工阶段补充勘察。如因勘察人勘察错误造成的实际地质情况与勘察成果资料不符合需进行补勘的，相关费用由勘察人自行承担。
17.8 如勘察人进度无法满足本工程服务周期要求，应无偿增加机械设备、劳动力的投入，以确保服务周期。 
17.9  勘察人应充分考虑工地现场的周围环境、交通道路、现场条件、安全文明施工措施等因素，相关费用已含入合同价款内。
17.10 勘察人须按当地的档案管理规定对勘察资料进行收集、签认及整理归档等工作，相关费用已包含在合同价款中，不得另外计取费用。
17.11 勘察人完成勘察工作后，对所破坏的市政公共设施及道路应修复原貌，若勘察人无能力或未在规定的时间内修复，代建单位有权委托第三方代为修复，费用由勘察人承担；
17.12 勘察人应负责保护水准点、坐标控制点，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用以及由此造成的所有损失由勘察人承担。
17.13（可补充其他要求，并自行调整序号）
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附件1：项目单位、代建单位向勘察人提交有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	一
	向勘察人（承担勘察工作的单位）提交资料
	
	
	

	1
	项目立项文件和审批资料（复印件）
	
	签订合同后  天内
	

	2
	用地（附红线范围）
	
	签订合同后  天内
	

	3
	勘察所需的许可批件（复印件）
	
	签订合同后  天内
	

	4
	勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图
	
	签订合同后  天内
	

	5
	勘察工作范围已有的技术资料
	
	签订合同后  天内
	

	二
	向勘察人（承担设计工作的单位）提交资料
	
	
	

	1
	批准文件（复印件）
	
	签订合同后  天内
	

	2
	用地（附红线范围）
	
	签订合同后  天内
	

	3
	项目单位要求（或设计任务书）
	
	方案开始  天前
	

	4
	红线图
	
	方案开始 天前
	

	5
	当地规划部门的规划意见书
	
	方案开始  天前
	

	6
	各阶段主管部门的审批意见
	
	下一个阶段设计开始  天前提供上一个阶段审批意见
	

	7
	方案设计确认单
	
	初步设计开始  天前
	

	8
	工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图
	
	初步设计开始  天前
	

	9
	初步设计确认单
	
	施工图设计开始  天前
	

	10
	施工图审查合格意见书
	
	施工图审查通过后  天内
	

	11
	市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等）
	
	方案设计开始  天前
	

	12
	其它设计资料
	
	各设计阶段设计开始  天前
	

	13
	竣工验收报告（复印件）
	
	工程竣工验收通过后  天内
	


（上表内容仅供参考，项目单位、代建单位和勘察人应当根据项目具体情况详细列举）

[bookmark: _Toc4708][bookmark: _Toc32123][bookmark: _Toc27319][bookmark: _Toc16190][bookmark: _Toc28468][bookmark: _Toc6763][bookmark: _Toc12104][bookmark: _Toc27756]备注：项目单位、代建单位不能提供上述资料或者勘察人需要详尽资料的，由勘察人自行收集的，项目单位、代建单位可视情况提供协助。勘察人自行收集资料的，相应费用已包含在合同价中，项目单位不再单列付费。





[bookmark: _Toc23316]
附件2 ：勘察人向项目单位、代建单位交付的工程勘察文件目录

[bookmark: _Toc20743]1.勘察人向项目单位、代建单位交付的勘察文件如下表所示：
	序号
	资料及文件名称
	份数
	备注

	一、勘察部分

	1
	地质勘察报告
	
	通过施工图审查版本

	
	地质勘察报告电子光盘
	
	通过施工图审查版本

	其他

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	二、设计部分

	1
	海绵城市专项报告
	
	

	2
	初步设计（含项目概算）
	
	通过初步设计专家评审版本

	
	初步设计电子光盘（或U盘）
	
	通过初步设计专家评审版本

	3
	施工图设计
	
	通过施工图审查等相关审查后的最终版本

	
	施工图设计电子光盘（或U盘）
	
	通过施工图审查等相关审查后的最终版本

	4
	设计变更图纸
	
	收到设计变更意向后 天内

	
	设计变更图纸电子光盘（或U盘）
	
	

	其他

	
	报规设计
	
	

	
	报规设计电子光盘
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：包括不限于上述内容。
特别约定：
（1）项目单位、代建单位可在任何阶段要求勘察人提交效果图及模型，勘察人不得拒绝，且费用已包含在设计费内，不再另行计费。
（2）提交的设计成果仅计算通过各项审查（或评审）的最终图纸。过程设计文件或资料除应提供给相关职能部门外，还需多晒一套给项目单位、代建单位留档，相关费用已包含在设计费中。
（3）勘察人应保证存档图纸的可编辑的AutoCAD 文件内容与书面图纸一致，最终版的设计成果纸质及电子版与相关部门审核通过的图纸一致。勘察人在移交经施工图审查合格的施工图时，需提供本项目施工图设计图纸中包含的相关设计内容的文字报告。应同时附设计文件清单及《勘察成果移交承诺书》（详见附件4）。
（4）提交设计成果时应同步提交设计成果目录清单（注明设计成果内容，数量，图号等），并加盖勘察人公章。未约定电子文件份数的，勘察人均须向项目单位、代建单位至少提供一套光盘电子文件。
（5）在项目单位、代建单位所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足勘察人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。
（6）图纸交付：勘察人应负责将图纸等资料以单体为单位（送至审图公司的以专业为单位）交付至代建单位工作地或代建单位指定地点（如本项目施工现场或审图公司）。图纸审查完成后，勘察人应以套数为单位将蓝图进行编号交付代建单位，每套需包含各单体各专业。图纸或资料如需快递运送的，其运费已考虑在投标报价中。交付的各阶段图纸应包含电子文件（文字采用doc格式，表格采用xls格式，图纸采用dwg非加密格式和pdf格式）。
（7）如项目单位、代建单位要求的设计部分文件提供超过合同约定份数的，则设计人仍应按项目单位、代建单位的要求无偿提供。









[bookmark: _Toc13974][bookmark: _Toc27059][bookmark: _Toc30042]附件3：主要勘察人员表

	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	现场负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：按投标文件的承诺，投入到本项目的人员必须参与本项目，否则视为违约，由代建单位进行向勘察人收取相应的违约金。


[bookmark: _Toc24399]
附件4：勘察成果移交承诺书

我单位已按             合同要求提供                          的移交清单内的勘察成果报告、专业图纸及相关文件。并作出郑重承诺如下：
1、 所提供的勘察成果报告满足中华人民共和国国家、地方相关规定和工程设计要求；
2、 所提供的各专业施工图纸均符合人防、消防、规划等政府部门审批的指标数据；
3、 所提供的材料及设备的规格、型号等参考数据，未倾向某一厂家或品牌；
4、 我方承诺坚决抵制行业不良设计行为；
5、 我司承诺于    年   月    日通过电子方式或光碟移交给项目单位、代建单位   的电子版与审图机构盖章版完全一致。

我方自觉接受项目单位、代建单位的监督检查，若有违反上述承诺，一切责任由我方承担。
 
承诺单位[勘察人（设计人、联合体牵头人）]：（盖章）              

经办人：  

承诺单位[勘察人 （勘察人、联合体成员）]：（盖章） 

经办人： 
                              年   月   日

注：承诺书一式二份
[bookmark: _Toc20213][bookmark: _Toc17949][bookmark: _Toc599][bookmark: _Toc5492][bookmark: _Toc6483][bookmark: _Toc13503][bookmark: _Toc21940][bookmark: _Toc26419][bookmark: _Toc13586]
附件5：履约保函（参考格式）

履约保函示范文本
（独立保函）
编号：           
申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
 
              （受益人名称）： 
鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之勘察人，受益人为基础合同项下之项目单位、代建单位，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：勘察人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至勘察费结算价确定后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，发生争议的由受益人所在地人民法院管辖。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月    
[bookmark: _Toc31825][bookmark: _Toc29141][bookmark: _Toc11947]
附件6：廉政合同

廉政合同
项目单位（全称）：                          
代建单位（全称）：                          
勘察人（全称）： （牵头人）                           
（成员单位，如有）                         
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，项目单位、代建单位、勘察人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
[bookmark: _Toc21970]1  各方权利和义务
1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。
1.2  严格履行一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  各方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
[bookmark: _Toc12971]2  项目单位、代建单位义务
2.1  项目单位、代建单位及其工作人员不得索要或接受勘察人的礼金、有价证券和贵重物品，不得向勘察人报销任何应由代建单位或工作人员个人支付的费用等。
2.2  项目单位、代建单位及其工作人员不得参加勘察人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受勘察人提供的通讯工具和高档办公用品等。
2.3  项目单位、代建单位及其工作人员不得要求或者接受勘察人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
2.4  项目单位、代建单位及其工作人员不得以任何理由向勘察人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求勘察人购买合同约定以外的材料和工程设备。
2.5  项目单位、代建单位及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6 项目单位、代建单位及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
[bookmark: _Toc25891]3  勘察人义务
3.1  勘察人不得以任何理由向项目单位、代建单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  勘察人不得以任何名义为项目单位、代建单位及其工作人员报销应由项目单位、代建单位或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  勘察人不得以任何理由安排项目单位、代建单位及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  勘察人不得为项目单位、代建单位个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等。
3.5  勘察人不得为项目单位、代建单位及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
[bookmark: _Toc29413]4  违约责任
4.1  项目单位、代建单位及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给勘察人造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  勘察人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应当按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，由建设行政主管部门按有关规定给予勘察人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给项目单位、代建单位造成经济损失的，应予赔偿。
[bookmark: _Toc6547]5  各方约定
本合同由各方或其上级部门负责监督执行，并由各方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
[bookmark: _Toc14171]6  合同法律效力
本合同作为                   合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经各方签署后生效。
[bookmark: _Toc25469]7  合同生效
本合同自合同各方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。
[bookmark: _Toc24025]8  合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，项目单位执   份，代建单位执   份，勘察人执  份。


项单位目 ：（公章）                 代建单位：（公章）              
法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：        
（签字或盖章）                      （签字或盖章）                  
 

勘察人（牵头人）：（公章）          勘察人（成员单位，如有）：（公章）        
法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：
（签字或盖章）                     （签字或盖章） 
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